**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Педагогические практики реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** **в общеобразовательных организациях города Ярославля»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение «Средняя школа № 62»

Руководитель проекта: Никитина С.В., методист ГЦРО

Кокуева Т.Д., директор средней школы № 62

Емельянова Т.А., заместитель директора по УВР средней школы № 62

Смирнова Е.А., заместитель директора по УВР средней школы № 62

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенныемероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка и апробация рабочихпрограмм, подходов, приемов, техники и механизмов, обеспечивающих достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС. | -работа проблемных групп по различным направлениям работы в рамках реализации обновленных ФГОС-семинар-практикум«Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС» для педагогов школы-анализ рабочих программ по предметам | - разработаны рабочиепрограммы по предметам в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС. -создано единое образовательное пространство-сформирована функциональная грамотность - созданы условия для достижения обучающимися результатов освоения программ начального общего и основного общего образования | рабочие программы педагогов разработаны в соответствии с конструктором рабочих программ и проведен их мониторинг- проведены открытые уроки по обновленным ФГОС- изучены теоретические материалы  |  |
| 2 | Повысить уровень профессиональных и управленческих качеств административных команд, педагогических работников, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках единогообразовательного пространства. | - Проведен педагогический совет«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО вработе учителя»-Курсовая подготовка учителей, работающих в 1 и 5 классах, администрации-активное участие в работе МРЦ:1. Практикум «Смешанное обучение: новые возможности»2.Практикум «Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС» | -пройдены курсы повышения квалификации - созданы условия для реализации системы наставничества- создано единое образовательное пространство | Педагоги реализуют обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО. Пройдена курсовая подготовка учителей и администрации -Проведена корректировка локальных актов школы |  |
| 3 | Транслировать опыт работы по реализации требований ФГОС через обучающие практикумы, семинары, консультации, публикации. | Проведены заседания методических объединений учителей-предметников, серии открытых уроков, круглый стол по теме «Взаимосвязь УУД с рабочими программами». Предоставление методической помощи учителям через систему наставничества.Практикум«Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования и основного общего образования: взаимосвязь универсальных учебных действий с рабочими программами учебных предметов» для директоров, заместителей директоров, курирующих НОО и ООО, руководителей МО | обобщен и транслирован опыт по разработке программы формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего и основного общего образования с учётом взаимосвязи УУД с рабочими программами учебных предметов | На сайте размещены аннотации к рабочим программам, технологические карты уроков, проведены открытые уроки учителей-предметников.Подготовлены материалы по темам «Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов», «Метапредметные результаты обучения по предметам на уровне НОО и ООО» для тематического сайта «Педагогические практики реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО вобщеобразовательных организациях города Ярославля. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): Смирнова Елена Александровна, заместитель директора по УВР