**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Педагогические практики реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** **в общеобразовательных организациях города Ярославля»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение «Средняя школа № 62»

Руководитель проекта: Никитина С.В., методист ГЦРО

Кокуева Т.Д., директор средней школы № 62

Емельянова Т.А., заместитель директора по УВР средней школы № 62

Смирнова Е.А., заместитель директора по УВР средней школы № 62

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные  мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка и апробация рабочих  программ, подходов, приемов, техники и механизмов, обеспечивающих достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС. | -работа проблемных групп по различным направлениям работы в рамках реализации обновленных ФГОС  -семинар-практикум  «Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС» для педагогов школы  -анализ рабочих программ по предметам | - разработаны рабочие  программы по предметам в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС.  -создано единое образовательное пространство  -сформирована функциональная грамотность  - созданы условия для достижения обучающимися результатов освоения программ начального общего и основного общего образования | рабочие программы педагогов разработаны в соответствии с конструктором рабочих программ и проведен их мониторинг  - проведены открытые уроки по обновленным ФГОС  - изучены теоретические материалы |  |
| 2 | Повысить уровень профессиональных и управленческих качеств административных команд, педагогических работников, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках единого  образовательного пространства. | - Проведен педагогический совет  «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в  работе учителя»  -Курсовая подготовка учителей, работающих в 1 и 5 классах, администрации  -активное участие в работе МРЦ:  1. Практикум  «Смешанное обучение: новые возможности»  2.Практикум  «Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС» | -пройдены курсы повышения квалификации    - созданы условия для реализации системы наставничества  - создано единое образовательное пространство | Педагоги реализуют обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО.  Пройдена курсовая подготовка учителей и администрации  -Проведена корректировка локальных актов школы |  |
| 3 | Транслировать опыт работы по реализации требований ФГОС через обучающие практикумы, семинары, консультации, публикации. | Проведены заседания методических объединений учителей-предметников, серии открытых уроков, круглый стол по теме «Взаимосвязь УУД с рабочими программами».  Предоставление методической помощи учителям через систему наставничества.  Практикум  «Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования и основного общего образования: взаимосвязь универсальных учебных действий с рабочими программами учебных предметов» для директоров, заместителей директоров, курирующих НОО и ООО, руководителей МО | обобщен и транслирован опыт по разработке программы формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего и основного общего образования с учётом взаимосвязи УУД с рабочими программами учебных предметов | На сайте размещены аннотации к рабочим программам, технологические карты уроков, проведены открытые уроки учителей-предметников.  Подготовлены материалы по темам «Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов», «Метапредметные результаты обучения по предметам на уровне НОО и ООО» для тематического сайта  «Педагогические практики реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в  общеобразовательных организациях города Ярославля. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): Смирнова Елена Александровна, заместитель директора по УВР